**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**администрации сельского поселения Грачевский сельсовет**

**Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации**

от 22 марта 2024 года с.Грачевка №4р

 **Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы «Устойчивое развитие сельской**

**территории - сельского поселения Грачевский**

**сельсовет Усманского муниципального района**

**Липецкой области на 2016-2026 годы» за 2023 год**

 Во исполнении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности

 реализации муниципальной программы сельского поселения Грачевский сельсовет

 Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации утвержденного постановлением №10 от 20.02.2016 года (с изменениями №27 от 27.06.2018г., №47 от 09.11.2018г., №6 от 06.02.2020г., №39 от 16.09.2020г., №57 от 22.12.2020г., №30 от 22.09.2021г., №47 от 24.12.2021г., №43 от 22.08.2022г., №46 от 07.09.2022г., №48 от 19.09.2022г., №88 от 22.12.2022г., №32 от 11.09.2023г.,№38 от 10.11.2023г.,№5 от 24.01.2024г.)

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы» за 2023 год (Приложение 1)

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на старшего специалиста 1 разряда Коротину Н.Н.

Глава сельского поселения

Грачевский сельсоввет А.В.Колесникова

Приложение №1

 к распоряжению №4р от 22 марта 2024г.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»**

**за 2023 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2026 годы».

Общий объем финансирования Программы составляет 50 326,75 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области – 587,50 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 11 350,70 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 38 388,55 тыс. рублей.

в 2022 году были утверждены в сумме 8 038,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 7 934,0 тыс. руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016-2026 годы»*

Финансирование подпрограммы: план – 2 525,6 тыс. руб., факт – 2 471,2 тыс. руб. На реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования – 32,7 тыс. руб. (областного бюджета).

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления – план – 1 297,9 тыс. руб., факт – 1 259,0 тыс. руб.;

б) закупка информационных технологий – план – 107,5 тыс. руб., факт – 100,6 тыс. руб.;

в) прочие закупки – план – 962,4 тыс. руб., факт – 953,8 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 26,0 тыс., руб.

д) доплаты к пенсиям муниципальных служащих – план – 131,8 тыс. руб., факт – 131,8 тыс. руб.

*Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016 -2026 годы»*

Финансирование подпрограммы: план – 2 553,3 тыс. руб., факт – 2 545,7 тыс. руб.

а) на капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано - 1 974 9 тыс. руб., факт – 1 971,3 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета – 1 971,3 тыс. руб.

б) на повышения уровня благоустройства было запланировано – 578,4 тыс. руб., факт – 574,4 тыс. руб.

*Подпрограмма 4 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Грачевский сельсовет на 2016 -2026 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 2 959,8 тыс. руб., факт – 2 917,1 тыс. руб.

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Грачевский сельсовет: план – 2 958,8 тыс. руб., факт – 2 917,1тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Грачевский сельсовет.

б) реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Грачевский сельсовет: план – 1,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований – 98,7%

 Эффективность программы – высокая.

Глава сельского поселения

Грачевский сельсовет А.В.Колесникова

Ведущий специалист-эксперт Н.Н.Коротина