Приложение №1

к распоряжению №8р от 18марта2022г.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»**

**за 2021 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Грачевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы».

Общий объем финансирования Программы составляет34 382,25тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области –523,2тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 11 020,9тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 22 838,15тыс. рублей.

в 2021 году были утверждены в сумме 6 679,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 6 647,4тыс.руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016-2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план– 1 909,1тыс. руб., факт – 1 895,6тыс. руб.На реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования –41,5 тыс. руб. (областного бюджета).

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления –план – 1 020,1 тыс. руб., факт – 1 018,6 тыс.руб.;

б) закупка информационных технологий – план –97,2тыс. руб., факт – 97,2 тыс. руб.;

в) прочие закупки – план – 646,0тыс. руб., факт – 634,3 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 22,8 тыс.,руб.

д) доплаты к пенсиям муниципальных служащих –план -123,0 тыс. руб., факт – 122,7 тыс.руб.

*Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план –1 990,0тыс. руб., факт – 1 974,2тыс. руб.

а) на капитальный ремонт, текущий ремонт,содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано - 1 369,1 тыс.руб., факт – 1 356,7 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета – 1 356,7 тыс. руб.

б) на повышения уровня благоустройства было запланировано – 620,9 тыс.руб., факт–617,5 тыс.руб.

*Подпрограмма 4 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Грачевский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 2 779,6 тыс. руб., факт – 2 777,6 тыс. руб.

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Грачевский сельсовет: план –2 779,6 тыс. руб., факт – 2 777,6 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Грачевский сельсовет.

*Подпрограмма 6 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Грачевский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансироваие программы: план –0,5 тыс. руб., факт – 0,01 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований – 99,5%

Эффективность программы –высокая.

Глава сельского поселения

Грачевский сельсовет С.А.Бубнов

Старший специалист 1 разряда Н.Н.Коротина